

**รายงานติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)**

**ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

 

 

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย**

**อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร**

**งานนโยบายและแผน**

**สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย**

**คำนำ**

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเป็นผลมาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 โดยระเบียบฯ ดังกล่าวได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมจัดทำรายงานผล และเสนอความเห็นต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบพร้อมปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เนื้อหาสาระของรายงานเล่มนี้มีประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยในแง่ของการเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยครั้งต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้ จะมีประโยชน์ในการประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยของคณะผู้บริหารตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

**สารบัญ**

**ส่วนที่ 1 หน้า**

* บทนำ 1
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 3

**ส่วนที่ 2**

* ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3

**ส่วนที่ 3**

* ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 5

**ส่วนที่ 4**

* แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 7

**ส่วนที่ 5**

* บทสรุป 23

**ภาคผนวก**

* บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 26

# แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม – กันยายน (ไตรมาสที่ 4)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร**

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) 🗹 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

#### ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**สรุป**

การติดตามและสรุปผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตามที่กำหนดยุทธศาสตร์ 7 ด้าน บรรจุไว้ในโครงการ จำนวน 145 โครงการ สามารถนำแผนมาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.52 ของโครงการทั้งหมด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 72 | 14 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 25 | 25 |
| 3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 19 | 19 |
| 4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 7 | 2 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพลังงานทดแทน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 4 |
| 6. ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 1 |
| 7. ยุทธศาสตร์การผลิตและจัดการอาหารปลอดภัย | 2 | 1 |
| **รวม** | **145** | **66** |